## PLANEACION-G 01 Sprint 1
| Tema Sprint 1 : | ANALISIS
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO
1 | 10 | Descripcion del problema | Erika | TRUE | TRUE
2 | 5 | Objetivos De la Metodologia - Software | Erika | TRUE | TRUE
3 | 10 | Requerimientos Usuario -RU | Erika(propietario, cliente, administrador) | TRUE | TRUE
4 | 25 | Requerimientos Funcionales -RF | Erika-john | TRUE | TRUE
5 | 10 | Requerimientos No Funcionales - RNF | john | TRUE | TRUE
6 | 40 | Modelo Conceptual ( Entidades - Atributos -Dependencias -Cardinalidad) | Andres | TRUE | TRUE
7
8
9
10
11
12
13
14

## PLANEACION-G 01 Sprint 2
Tema Sprint 2 :
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO
1 |  | DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones | Andres | TRUE | TRUE
2 |  | DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) | Jhon | FALSE | FALSE
3 |  | Script SQL con el DDL de la Base de Datos | Andres ?? | FALSE | FALSE
4 |  | Frontend - Historias de Usuario | Erika- Daniel | FALSE | FALSE
5 |  | Backend - Historias de Usuario | Erika - Daniel | FALSE | FALSE
7
8
9
10
11
12
13
14

## PLANEACION-G 01 Sprint 3
Tema Sprint 3 :
ID | PUNTOS | HACER | HACIENDO | VERIFICAR | HECHO
1 |  | Cración Solución |  | FALSE | FALSE
2 |  | Capa de Dominio |  | FALSE | FALSE
3 |  | Capa de Datos |  | FALSE | FALSE
4 |  | Capa de Persistencia |  | FALSE | FALSE
5 |  | Capa de Presentación |  | FALSE | FALSE
7 |  | Frontend - Formularios x Entidad |  | FALSE | FALSE
8 |  | Pantallazos del formulario |  | FALSE | FALSE
9
10
11
12
13
14

## Reunion 001
Date : 8-24-22
Formato de Informe de Seguimiento
Nombre del equipo | Grupo - 001
Sprint No:1
1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.
· Pantallazo:
Observaciones:
En esta reunion se establecieron funciones y distrubucion de tareas para realizar la solucion del problema, dado este, se establece que Una vez en marcha, se le da al Equipo libertad y autonomía para que autogestione sus esfuerzos a la vez que trabajemos con cada una de las funciones adquiridas con el aquipo para completar su Objetivo del Sprint.

## Reunion 002
Date : 02-09-22
Formato de Informe de Seguimiento
Nombre del equipo | Grupo - 001
Sprint No:2
1. Segunda reunión (plan inicial del sprint) -
· Pantallazo:
Observaciones:
Se realiazo una actuliazacion de las tareas faltantes y los detalles finales del modelo relacional segun los detalles de asesoria dados por el profesor y el Tutor HACER HACIENDO DISEÑO: Modelo Entidad Relación (M.E.R.): Tablas, Campos, Tipo Datos, Llaves Primarias, Llaves Foráneas, Relaciones Andres DIAGRAMA DE CLASES: Clases, Atributos, Métodos, Asociación entre clases (Generalización, Agregación, Composición) Jhon Script SQL con el DDL de la Base de Datos Andres ?? Frontend - Historias de Usuario Erika- Daniel Backend - Historias de Usuario Erika - Daniel

## Reunion 004
Date : 02-09-22
Formato de Informe de Seguimiento
Nombre del equipo | Grupo - 001
Sprint No:2
1. Cuarta reunión (plan inicial del sprint) -
· Pantallazo:
Observaciones:
Distribucion de tareas para completar el Sprint 2: